## Sheet1
Thành viên nhóm 1
1. Họ và tên: Trần Quốc Hoàn ( Nhóm trưởng )
2. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
3. Họ và tên: Lê Văn Đại Đạt
Giáo viên hướng dẫn: Cao Thị Nhâm
Tên đề tài: Xây dựng một ứng dụng quản lý bán hàng hóa
Ngôn ngữ lập trình: C#
STT | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tên công việc | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 |  |  |  | Chuẩn bị
1.1 | 1 | 2021-03-06 | 2021-04-06 | Phân nhóm trưởng | Cả nhóm | Hoàn Thành
1.2 |  |  |  | Cài đặt Visual Studio, SQL Server
1.3 |  |  |  | Tạo tài khoản trên Github (github.com)
1.4 | 1 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | Xem video bài giảng về Git và Github | Cả nhóm | Hoàn Thành
1.5 |  |  |  | Tạo kho cho nhóm theo cú pháp: TTNT45K_XX Với XX: là số thứ tự của nhóm. Ví dụ: nếu bạn thuộc nhóm 1, thì nhóm trưởng đặt tên kho là: TTNT45K_01 | Trần Quốc Hoàn
1.6 |  |  |  | Mời các thành viên join vào kho | Nguyễn Thị Ngọc, Lê Văn Đại Đạt
1.7 |  |  |  | Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân
1.8 | 1 | 2021-05-06 | 2021-06-06 | Meeting online để: - Review lại Git, Github - Kiểm tra công việc ở mục 1 | Cả nhóm | Đầy đủ
2 |  |  |  | Học lập trình với Winforms
2.1 | 1 | 2021-06-06 | 2021-07-06 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM | Cả nhóm | Hoàn Thành
2.2 | 1 | 2021-07-06 | 2021-08-06 | Làm bài tập: Tạo một Calculator có khả năng làm các phép toán: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA | Cả nhóm | Hoàn Thành
2.3 | 1 | 2021-09-06 | 2021-10-06 | Meeting online để: - Review bài Calculator ở mục 5 | Cả nhóm | Đầy đủ
2.4 | 3 | 2021-10-06 | 13/6/2021 | Nhận bài tập nhóm |  | Hoàn Thành
2.5 |  |  |  | Xem video bài giảng về MDI form | Cả nhóm
2.6 |  |  |  | Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | Nguyễn Thị Ngọc
2.7 |  |  |  | Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm | Trần Quốc Hoàn
2.8 |  |  |  | Viết phần tổng quan của báo cáo | Lê Văn Đại Đạt
2.9 | 1 | 14/6/2021 | 14/6/2021 | Meeting online để: - Review công việc ở mục 7 | Cả nhóm
2.10 |  |  |  | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu
3 |  |  |  | Thực hiện dự án
3.1 | 20 | 14/6/2021 | 2021-04-07 | Code chức năng cho form của dự án nhóm | Trần Quốc Hoàn
3.2 |  |  |  | Test chức năng của form | Lê Văn Đại Đạt
3.3 |  |  |  | Code chức năng cho cơ sở dữ liệu của dự án nhóm | Nguyễn Thị Ngọc
3.4 |  |  |  | Test chức năng của cơ sở dữ liệu | Lê Văn Đại Đạt
3.5 | 6 | 2021-05-07 | 2021-11-07 | Hoàn thiện code phần còn lại của dự án | Cả nhóm
Viết báo cáo
3.6 | 1 | 2021-12-07 | 13/7/2021 | Hoàn thiện code và báo cáo | Cả nhóm
3.7 | 1 | 14/7/2021 |  | Update báo cáo | Cả nhóm